|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **ПРИМОРСКИЙ КРАЙ**  **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**  **НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | |  | |  |   **Информация**  **по результатам проведения контрольного мероприятия**  **Наименование (тема) контрольного мероприятия:** «Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий по благоустройству территории в районе р. Каменки».  **Проверяемый период**: 2013 год  **Основание для проведения контрольного мероприятия**: План работы Контрольно – счетной палаты НГО (п.5, раздел II) на 2014 год, утвержденный Распоряжением председателя КСП НГО от 20.12.2013 года №8 (принят Коллегией КСП НГО от 19.12.2013 года, протокол №1), распоряжение председателя КСП НГО от 06.10.2014 года № 60– Р.  **Перечень проверенных органов или организаций:**  Администрация НГО  Руководитель: Глава Находкинского городского округа – Колядин О.Г., в том числе:  \* структурные подразделения администрации НГО:  - управление благоустройства администрации Находкинского городского округа;  - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Находкинского городского округа.  **Перечень органов или организаций, в которых была проведена встречная проверка:**  не проводилась  **Должностные лица Контрольно-счетной палаты,** принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: председатель МКУ «КСП НГО» Гончарук Т.А.  **Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:**  с 10.10.2014 –10.11.2014 года  **Реквизиты акта (актов), составленного (-ых) по результатам контрольного мероприятия:**  Акт проверки от 10 ноября 2014 года № 7.  О проведении проверки уведомлен глава администрации Находкинского городского округа Колядин О.Г.  В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.  **1.** Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий по благоустройству территории в районе р. Каменки.  Мероприятия по благоустройству территории в районе р. Каменки в 2013 году, в том числе:  - ремонт набережной р. Каменки и  - благоустройство р. Каменки реализованы в рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012 – 2015 гг.».  В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:  Основанием для разработки указанной программы явились:  - Решение Думы Находкинского городского округа от 24.06.2005 года № 405 «Об утверждении положения о порядке организации благоустройства и озеленения территории НГО».  - Распоряжение администрации Находкинского городского округа от 13.07.2011 года № 355-р «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012 – 2015 гг.».  - Постановление администрации НГО от 18.03.2010 года №412 «О внесении изменений в Постановление главы НГО от 06.10.2009 года №1560 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в НГО».  - Постановление администрации НГО от 01.08.2011 года № 1280 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012 – 2015 гг.» (с изменениями и дополнениями от 30.12.2011 г., 18.05.2012 г., 17.09.2012 г., 29.12 2012 г., 30.09.2013 г., 18.12.2013 года).  В ходе проверки Паспорта Программы установлено:  - заказчиком и разработчиком Программы является управление благоустройства администрация НГО, контроль за ходом реализации программы также возложен на управление благоустройства администрации НГО.  Целями Программы являются :  - создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания горожан;  - максимально возможное снижение экологического загрязнения путем озеленения территории НГО.  Задачи программы:  - увеличение объема зеленых насаждений в городе;  - обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов и улиц города;  - применение современных дизайнерских разработок при озеленении и благоустройстве;  - своевременная санитарная и формовочная обрезка деревьев.  Сроки и этапы реализации Программы:  программа реализуется с 2012 по 2015 год (без указания этапов реализации).  Объёмы и источники финансирования Программы:  общий объем финансирования мероприятий Программы составит (в редакции Постановления администрации НГО от 18.12.2013 года) 231  758, 71 тыс. рублей из средств местного бюджета, из них:  2013 год - 62 684,84 тыс. рублей, в том числе на благоустройство р. Каменка – 18 000,0 тыс. рублей.  Целевые индикаторы и их плановые значения по программе:  - объем денежных средств, выделенных из бюджета НГО на озеленение территорий общего пользования и благоустройство скверов, парковых зон в расчете на 1 жителя (руб.) – 259,9 рублей на 2013 год;  - увеличение площади газонов на территориях общего пользования НГО по отношению к площади газонов, обустроенных в 2011 году (%) – 44,33 на 2013 год;  - увеличение площади цветников на территориях общего пользования НГО по отношению к площади цветников, разбитых в 2011 году (%) – 7,71 на 2013 год.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  - повышение эстетического качества городской среды и формирование образа современного города (элементы новизны и привлекательности);  - создание благоприятных комфортных условий проживания и отдыха населения;  - улучшение экологической и санитарно – эпидемиологической обстановки на территории НГО.  Система контроля за реализацией Программы:  - контроль за выполнением Программы осуществляет управление благоустройства администрации НГО.  Раздел 4 «Перечень мероприятий» (Приложения № 1 и№ 2 к Программе) составлен в нарушение требований п. 2.7.2.4. утвержденного Порядка (Постановление главы НГО от 06.10.2009 года №1560). Раздел не содержит описания мероприятий Программы, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения поставленных целей Программы. Перечень утвержденных мероприятий Программы должен приводится в приложении к Программе, в котором для каждого мероприятия указывается его наименование, Заказчик, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования).  Раздел № 4 Программы и Приложения №1 и №2 к ней содержат сведения о благоустройстве р. Каменка одной строкой (в том числе в редакции Постановления администрации НГО от 18.12.2013 года № 2665).  Согласно плана контрольного мероприятия, проверке подвергнутся мероприятия по:  - ремонту набережной р. Каменка на общую сумму 1 677, 8 тыс. рублей и  - благоустройство р. Каменки на общую сумму 15 031,2 тыс. рублей (сведения из годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории НГО на 2012 – 2015 гг.» бюджету - Приложение 1 к акту предоставлен управлением благоустройства администрации НГО).  **2.Проверка полноты и своевременности финансирования, соблюдения лимитов бюджетных обязательств и их изменений, выполнения программных мероприятий, соответствия объемов финансирования объемам выполненных мероприятий.**  Планируемые расходы на мероприятия Программы в 2013 году из средств местного бюджета (решение Думы Находкинского городского округа от 14.11.2012 года № 104 – НПА «О бюджете НГО на 2013 и плановый период 2014 и 2015 гг.» с изменениями), составили 62 684,84 тыс. рублей.  Сведения об изменениях плановых назначений на мероприятия Программы представлены в таблице 1.  Таблица 1   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование Программы | Решение Думы НГО №104- НПА от 14.11.2012г.  «О бюджете НГО на 2013 и плановый период 2014 и 2015 гг.»,  тыс. руб. | Решение Думы НГО №145-НПА от 27.02.2013г.  «О внесении изменений в бюджет НГО на 2013г….»,  тыс.руб. | Решение Думы НГО №204-НПА от 27.02.2013г.  «О внесении изменений в бюджет НГО на 2013г…»,  тыс.руб. | Решение Думы НГО №254-НПА от 30.10.2013г.  «О внесении изменений в бюджет НГО на 2013г…..»,  тыс.руб. | Решение Думы НГО №301-НПА от 25.12.2013г.  «О внесении изменений в бюджет НГО на 2013г….»,  тыс.руб. | | МП «Благо-  устройство и озеленение НГО на 2012 – 2015 гг.», в том числе - ремонт и благоустройст-во р. Каменки | М/б:  62 800,00  18 000,0 | М/б:  62 800,00  18 000,0 | М/б:  62 800,00  18 000,0 | М/б:  62 684,84  16 709,00 | М/б:  62 684,84  16 709,00 |   В ходе проверки исполнения мероприятий Программы по благоустройству р. Каменки и ремонту ее набережной установлено, что они выполнены в рамках мероприятия по благоустройству р. Каменки (указано одной строкой в Разделе 4 и Приложении № 2 к Программе).  На мероприятия по благоустройству р. Каменки на 2013 год запланированы бюджетные средства на общую сумму 18 000,00 тыс. рублей (расчеты к бюджету НГО на 2013 год - Приложение № 2 к акту, бюджетная смета НГО на 2013 год, утвержденная главой НГО от 16.11.2012 года – Приложение № 3 к акту, предоставлены отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации НГО).  В ходе исполнения мероприятий Программы в 2013 году в нее дважды вносились изменения в части перечня проводимых мероприятий (в том числе в районе р. Каменка) и объемов их финансирования (Постановления администрации НГО от 30.09.2013 года № 2036 и от 18.12.2013 года № 2665).  Документально подтверждено изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на выполнение благоустройства в районе р. Каменка, в том числе: - письмо – ходатайство начальника управления благоустройства администрации НГО Сазонтовой И.П. от 01.07.2013 года № 41-10-738 – Приложение 4,  - письмо начальника управления благоустройства администрации НГО Сазонтовой И.П. от 15.10.2013 года № 41 – 10 – 1099 об уменьшении кассового плана по Разделу «Благоустройство» 05 03 795300 243 310 на общую сумму 1 614 304 рублей в связи с расторжением муниципального контракта по благоустройству левого берега р. Каменки, Приложение 5),  - измененные расчеты к бюджету НГО (с приложением ходатайств об изменении росписи расходов местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств (8шт.), и дополнительная бюджетная смета на 2013 год, подписанная главой НГО от 05.11.2013 года (Приложение № 6),  - письмо в адрес управления благоустройства администрации НГО от 06.11.2013 года за № 5 - 51-315 о доведении сведений об уточненных плановых назначениях на общую сумму 1 614 300,00 рублей за подписью заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации НГО Е.Е. Бондаренко (Приложение №7),  - измененные расчеты к бюджету НГО (за подписью начальника отдела бухгалтерского учета отчетности администрации НГО (М.М. Орловская и бюджетная смета, утвержденная главой НГО Колядиным О.Г. от 05.11.2013 года (Приложение 8).  Согласно указанным выше документам, плановые уточненные назначения на мероприятия Программы на 2013 год составили 62 684,84 тыс. рублей, в том числе на ремонт и благоустройство р. Каменки – 16 709,00 рублей, из них:  - на ремонт набережной р. Каменка на общую сумму 1 677, 8 тыс. рублей и  - на благоустройство р. Каменки на общую сумму 15 031,2 тыс. рублей.  Кассовые расходы на реализацию Программы (мероприятия по благоустройству и ремонту р. Каменки), составили 16 709,00 тыс. рублей (сведения ) об исполнении бюджета НГО за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. за подписью начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации НГО (Орловская М.М., Приложение № 9 к акту).  Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по Программе (в части реализации мероприятий по благоустройству и ремонту р. Каменки), учитывались в бюджете НГО на 2013 год, в разделе «Благоустройство» (код – 851 05 03; Ц. ст. 795 23 00, вид расходов – 244, 243).  **3. Проверка соблюдения условий заключенных Договоров, направленных на реализацию мероприятий Программы (выполнение мероприятий** **по**  **благоустройству и ремонту набережной р. Каменка), правомерность их оплаты.**  В ходе проверки установлено, что разработчиком (заказчиком) Программы (управление благоустройства администрации НГО), администрацией НГО (отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации НГО), предприняты меры по выполнению требований Бюджетного кодекса и нормативных правовых актов НГО при выполнении мероприятий Программы «Благоустройство и озеленение территории НГО на 2012 – 2015 гг.», в том числе в части изменения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уточнения расчетов по расходам на выполнение благоустройства в районе р. Каменка.  При этом, разработчиком Программы не было инициировано внесение изменений в Программу в части включения в перечень мероприятий, направленных на ремонт набережной р. Каменка.  Порядок, устанавливающий перечень объектов и критерии отбора, для включения их в указанную муниципальную Программу, на территории Находкинского городского округа не утвержден.  Решение Думы Находкинского городского округа от 24.06.2005 года № 405 «Об утверждении положения о порядке организации благоустройства и озеленения территории НГО» такого порядка (раздела) не содержит.  На территории Находкинского городского округа сложилась и действует следующая практика включения объектов (наименования мероприятий) в Программу:  объекты (мероприятия), подлежащие включению Программу, предварительно формируются управлением благоустройства администрации Находкинского городского округа на основании заявок, поступивших, управляющих компаний (жителей), предприятий и организаций других форм собственности, предписаний надзорных организаций.  Сформированный на основании заявок и предписаний адресный перечень, с указанием видов работ, рассматривается на заседании при главе администрации Находкинского городского округа с участием:  заместителя главы администрации Находкинского городского округа, курирующего данное направление (вопросы благоустройства);  начальника и специалистов управления благоустройства администрации НГО и  начальника и специалистов финансового управления администрации НГО, с учетом ассигнований, предусмотренных в бюджете Находкинского городского округа на указанную Программу.  На основании совместно принятого решения по итогам рассмотрения перечня, предложенного управлением благоустройства администрации НГО, сформирован окончательный перечень мероприятий (объектов), явившийся в последствии мероприятиями к Программе.  В ходе проверки исполнения мероприятий по благоустройству р. Каменка в рамках Программы (с изменениями), финансируемых из средств бюджета НГО (исполнение Договоров (контрактов) в 2013 году, установлено:  **3.1. Мероприятия по благоустройству р. Каменка:**  **3.1.1** **выполнение работ по благоустройству левого берега р. Каменка**  планом мероприятийпредусмотреновыполнение работ по благоустройству левого берега р. Каменка согласно муниципального контракта № 0120300010213000128 – 00603336 – 01 от 27.05.2013 года и Технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту № 0120300010213000128 – 00603336 – 01 от 27.05.2013 года) на общую сумму 16 645 484,35 рублей.  Основанием для заключения контракта на выполнение указанных работ, явился открытый аукцион, проведенный в электронной форме (протокол аукциона от 13.05.2013 года № 0120300010213000128 – 3).  Кассовое исполнение по указанному контракту (стороны контракта - администрация НГО – ЗАО «Строитель - 43») составило 15  031 180,39 рублей.  На разницу между суммой, определенной контрактом, заключенным от 27.05.2013 года (16 645 484,35 рублей) и фактически выполненными подрядными работами (15 031 180,39 рублей), составляющую 1 614 303,96 рублей, подписано Дополнительное Соглашение б/н от 30.10.2013 года. Соглашение о расторжении указанного контракта, достигнуто сторонами в связи с подписанием актов о приемке выполненных работ № 1 - № 5 за период с 28.05.2013 г. по 30.09.2013 года на общую сумму 15 031 180,39 рублей (оставшиеся виды и объемы работ выполнению и оплате не подлежат).  Формы КС - 2 и КС – 3  - от 27.06.2013 года на сумму 1 874 018,99 рублей;  - от 29.07.2013 года на сумму 3 505 428,73 рублей;  - от 26.08.2013 года на сумму 4 536 955,21 рублей;  - от 23.09.2013 года на сумму 4 509 365,07 рублей;  - от 07.10.2013 года на сумму 605 412,39 рублей  подписаны сторонами, контракт выполнен в соответствии с заключенными условиями, с учетом дополнительного Соглашения б/н от 30.10.2013 года.  **3.1.2 ремонт набережной р. Каменка**  выполнение работ по ремонту набережной р. Каменки выполнено согласно муниципального контракта № 0120300010213000344 – 00603336 – 01 от 12.08.2013 года и Технического задания (Приложение № 1 к муниципальному контракту № 0120300010213000344– 00603336 – 01 от 27.08.2013 года) на общую сумму 1 677 813,77 рублей.  Основанием для заключения контракта на выполнение указанных работ, явился открытый аукцион, проведенный в электронной форме (протокол аукциона от 29.07. 2013 года № 0120300010213000344 – 3).  Кассовое исполнение по указанному контракту (стороны контракта - администрация НГО – ЗАО «Строитель - 43») составило 1 677 813,77 рублей.  Формы КС - 2 и КС – 3 от 26.08.2013 года на сумму 733 502,10 рублей;  от 25.09.2013 года на сумму 944 311,67 рублей подписаны сторонами. Контракт исполнен в соответствии с заключенными условиями.  **4. Анализ выполнения мероприятий Программы**  в части финансирования их из средств местного бюджета в 2013 году показал, что из запланированных по Программе денежных средств из бюджета НГО (выполнение мероприятий по благоустройству р. Каменки и ремонт набережной р. Каменка) , на общую сумму 16 709,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 16 709,00 тыс. рублей тыс. рублей или 100,0% (в сравнении с плановыми показателями Программы при ее принятии – 92,8%).  Сведения об исполнении Программы представлены в таблице 2.  Таблица 2.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименова-  ние Программы | Источники  финансирова- ния | Оценка расходов по программе, (при принятии программы), тыс. руб. | Оценка расходов по программе, (после внесения  изменений в программу) тыс. руб. | Кассо-  вые  расхо-  ды,  тыс. руб. | % испол-нения  (к плану при приня-  тии прог-  раммы) | % испол-нения (к изм. плану) | | 1 | Муниципаль-ная программа «МП «Благо-  устройство и озеленение НГО на 2012 – 2015 гг.», в том числе - ремонт и благоуст-ройство р. Каменки» | Бюджет НГО | 18 000,0 | 16 709,00 | 16 709,00 | 92,8 | 100 | |  |  | Внебюджет-ные фонды | 0 | 0 | 0 | - | - | |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |   **5. Проверка по первичным бухгалтерским документам правомерного и целевого использования средств бюджета НГО, выделенных в 2013 году на выполнение мероприятий по благоустройству и ремонту набережной р. Каменки в рамках программы «Благоустройство и озеленение НГО на 2012 – 2014 гг.»**  Управлением благоустройства администрации НГО и отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации НГО своевременно предоставлены документы и сведения, необходимые для проведения контрольного мероприятия.  Согласно уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на выполнение указанных мероприятий Программы на 2013 год, запланировано 18 000,0 тыс. рублей.  После принятия постановлений администрации НГО о внесении изменений в Программу в части их финансирования (подтверждено решениями Думы НГО от 27.02.2013 года № 145 – НПА, от 26.06.2013 года № 204 – НПА , от 30.10.2013 года № 254 – НПА «О внесении изменений в бюджет НГО на 2013 и плановый период 2014 – 2015 гг.»), уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на выполнение указанных мероприятий Программы на 2013 год изменены, и составили в сумме 16 709,00 тыс. рублей (основания: ходатайства администрации НГО (ГРБС) об изменении росписи расходов местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств (приложение № 6 к акту).  В ходе проверки установлено, что расходы по исполнению мероприятий Программы по благоустройству р. Каменки, отражены в бюджете НГО (код – 851 0503; Ц. ст. 795 23 00, вид расходов 243, 244, КЭК 310, 225) на общую сумму 16 709,00 тыс. рублей, в том числе:  851 05 03 795 28 00/243/310 – 15  031 180, 39 рублей;  851 0309 795 28 00/244/225 - 1 677 813,77 рублей (основания: сведения отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации НГО, Приложение 9 к акту).  Внебюджетные источники для исполнения мероприятий по благоустройству и ремонту набережной р. Каменки в рамках указанной Программы в 2013 году не привлекались.  В ходе проверки исполнения мероприятий по выполнению благоустройства и ремонта набережной р. Каменки не целевого использования средств бюджета Находкинского городского округа, не выявлено.  **Выводы:**   1. Полнота и своевременность финансирования программы характеризуется следующими показателями:   - планируемые расходы на мероприятия Программы в 2013 году (решение Думы Находкинского городского округа от 14.11.2012 года №104 – НПА «О бюджете НГО на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг.» составили 18 000,00 тыс. рублей из средств местного бюджета.  После внесения изменений в Программу (решение Думы НГО № 254 – НПА «О внесении изменений в бюджет Находкинского городского округа на 2013 и плановый период 2014 и 2015 гг. от 30.10.2013 года»), расходы на мероприятия Программы (благоустройство и ремонт р. Каменки) за счет средств местного бюджета НГО составили 16 709,00 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 16 709,00 тыс. рублей или 100%:  **-** расходы по исполнению Программы (мероприятия по благоустройству и ремонту набережной р. Каменки) отражены в бюджете НГО (код – 851 0503; Ц. ст. 795 23 00, вид расходов – 243, 244, КЭК :225;310) на общую сумму 16 790,00 тыс. рублей, в том числе:  851 05 03 795 28 00/243/310 – 15  031 180, 39 рублей;   1. 09 795 28 00/244/225 - 1 677 813,77 рублей.   **2.** Раздел № 4 Программы и Приложения №1 и №2 к ней содержат сведения о мероприятиях по благоустройству р. Каменка одной строкой (в том числе, в редакции Постановления администрации НГО от 18.12.2013 года № 2665), фактически исполнены -  ремонт набережной р. Каменка и благоустройство р. Каменки.  **3.** При использовании бюджетных средств НГО, выделенных в 2013 году на указанные мероприятия в рамках муниципальной программы ««Благоустройство и озеленение территории НГО на 2012 – 2015 гг.» не целевого использования не выявлено. |   Акт № 7 по указанной проверке получен начальником управления благоустройства администрации НГО Сазонтовой И.П. и начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности М.М. Орловской 22.10.2014 года и подписан главой администрации Находкинского городского округа О.Г. Колядиным О.Г. без замечаний и пояснений. |

**Предложения Контрольно – счетной палаты НГО о порядке реализации материалов проверки:**

В целях устранения и недопущения в дальнейшем недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия, Контрольно – счетная палата Находкинского городского округа решила:

**1)** направить Отчет о результатах контрольного мероприятия:

«Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий по благоустройству территории в районе р. Каменки» главе Находкинского городского округа и главе администрации Находкинского городского округа;

**2)** в адрес управления благоустройства администрации НГО направить Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятияи информационное письмо с предложениями:

2.1 провести детальный анализ замечаний, выявленных КСП НГО при проведении контрольного мероприятия, с целью устранения указанных в Отчете (Акте) недоработок;

2.2 обеспечить надлежащий контроль при подготовке изменений в Программу и нормативные акты, принимаемые во исполнение Программы.

**3)** в адрес отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации НГО направить Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятияи информационное письмо с предложениями:

3.1 провести детальный анализ замечаний, выявленных КСП НГО при проведении контрольного мероприятия, с целью устранения указанных в Отчете (Акте) недоработок;

3.2 обеспечить надлежащий контроль за финансированием мероприятий программы (непрограммных мероприятий), в соответствии с нормативными актами, принимаемыми во исполнение Программы.

Председатель МКУ «КСП НГО» Т.А. Гончарук