|  |
| --- |
|  **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****ПРИМОРСКИЙ КРАЙ****КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА** **НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |
|  |
|  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам контрольного мероприятия**

**Наименование (тема) контрольного мероприятия:** «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года».

**Проверяемый период**: 2015 год

**Основание для проведения контрольного мероприятия**: План работы Контрольно – счетной палаты НГО (п.1, раздел II) на 2016 год, утвержденный Распоряжением председателя КСП НГО от 25.12.2014 года № 65 -Р (принят Коллегией КСП НГО от 25.12.2015 года, протокол №27)

**Перечень проверяемых органов или организаций:**

Администрация Находкинского городского округа

692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 16,

ОГРН: 1022500699704 ; ИНН: 2508020000

УФК по Приморскому краю, финансовое управление администрации НГО,

администрация НГО лицевой счет 03081851001,

Р/с 40204810100000000007, БИК 04050700, ГРКЦ ГУ банка России по Приморскому краю,

г. Владивосток.

Руководитель: Глава Находкинского городского округа – Горелов А.Е.

\* структурные подразделения администрации НГО:

- управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа;

- управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа;

- управление имуществом администрации Находкинского городского округа;

- отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Находкинского городского округа.

**Перечень органов или организаций, в которых была проведена встречная проверка:**

не проводилась

**Должностные лица Контрольно-счетной палаты**, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: председатель МКУ «КСП НГО» - Т.А. Гончарук

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:**

с 20.06.2016 по 28.07.2016 года

**Реквизиты акта (актов), составленного (ых) по результатам контрольного мероприятия:**

Акт проверки от 01.08.2016 года №3

О проведении проверки уведомлен глава Находкинского городского округа Горелов А.Е. (от 14.06.2016 года №097).

 **В ходе проведения контрольного мероприятия установлено,** что Программа «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг. и на период до 2020 года» утверждена Постановлением администрации НГО от 29.08.2014 года № 1611, равно, как и реализуемая в ее составе подпрограмма «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 – 2017 гг.».

Названная выше муниципальная программа и реализуемая в ее составе подпрограмма, должны соответствовать требованиям, изложенным в Порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации указанной программы (указан в Постановлении администрации НГО от 31.10.2013 года №2288 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в НГО»).

**Проведение оценки соответствия Паспорта программы и ее текстовой части на соответствие требованиям**, указанным в Постановлении администрации НГО от 31.10.2013 года №2288 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в НГО», показало следующее:

- задача муниципальной Программы - «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства», не является целью подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.» (цели подпрограммы – содействие развитию индивидуального жилищного строительства; создание возможности для улучшения жилищных условий семей, имеющих 3-х и более детей);

- методика и система оценки показателей эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года», равно как и подпрограмма «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.», не разработаны исполнителем программы и не утверждены заказчиком (администрацией НГО). На этих основаниях провести оценки:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета НГО;

- степени реализации отдельных мероприятий подпрограммы (достижение непосредственных результатов их реализации), при исполнении мероприятий подпрограммы в 2015 году, не предоставляется возможным.

Ранее, контрольные мероприятия по проверке указанной подпрограмме, Контрольно – счетной палатой НГО, не проводились.

На момент проведения проверки муниципальная Программа «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года» (подпрограмма «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.») приведены в соответствие с требованиями Постановления администрации НГО от 28.09.2015 года № 1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе».

**Проверка полномочий администрации Находкинского городского округа (структурных подразделений) по реализации муниципальных программ в НГО (включая механизм реализации подпрограммы по бесплатному предоставлению земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей в Приморском крае)** показала, что бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей в НГО и мероприятия по обеспечению указанных участков инженерной инфраструктурой, отнесено к полномочиям администрации НГО в соответствии со статьей 35 Устава Находкинского городского округа, статьей 5 Закона Приморского края от 08.11.2011 года № 837 – .

На 01.01.2015 года в собственность граждан, имеющих 3-х и более детей, обладающих правом на бесплатное получение земельного участка, предоставлено 675 земельных участков.

В соответствии с полномочиями администрации НГО по бесплатному предоставлению земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей в

НГО, на основании Приложения 2 к подпрограмме «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 – 2017 гг.», мероприятия подпрограммы изложены в следующей редакции:

- разработка проектно – сметной и рабочей документации;

- строительство коммунальной инфраструктуры (без указания объектов и их адресной привязки);

**-** строительство подъездных автомобильных дорог, проездов (без указания объектов и их адресной привязки).

Планируемые объемы и виды строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков (по указанной подпрограмме - в редакции постановления администрации НГО от 29.08.2014 года №1611) приведены в Приложении 1 к Акту.

 Механизм реализации подпрограммы (раздел 6 подпрограммы) предусматривает координацию действий ответственного исполнителя подпрограммы – управления архитектуры и градостроительства администрации НГО и соисполнителей подпрограммы.

Исполнение Подпрограммы основано на осуществлении мероприятий в соответствии с планируемыми финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете НГО и субсидий краевого бюджета в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2017 гг.».

 В соответствии с условиями муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг. и на период до 2020 года» (утверждена Постановлением администрации НГО от 29.08.2014 года № 1611), равно, как и реализуемой в ее составе подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 – 2017 гг.», управление архитектуры и градостроительства должно контролировать выполнение мероприятий и отвечать за реализацию Подпрограммы в целом.

Соисполнители:

- предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы (каждый по своему направлению деятельности);

- предоставляют информацию, необходимую для оценки эффективности реализации Подпрограмм и подготовки годового отчета;

- предоставляют информацию и необходимые документы для получения и перечисления субсидий;

- несут ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы.

В соответствии с утвержденной подпрограммой (Приложение 2 к Акту), количество земельных участков (показатель), обеспеченных инфраструктурой (разработка проектно – сметной и рабочей документации), в 2015 году составляет 95 участков.

**Проверка полноты и своевременности финансирования, соблюдения лимитов бюджетных обязательств и их изменений, выполнения мероприятий подпрограммы, соответствия объемов финансирования объемам выполненных мероприятий** показала, что общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета. внебюджетных источников в редакции постановления администрации НГО от 30.03.2015 года) составляет 30 487,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 10 487,5 тыс. рублей;

2016 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 000,0 тыс. рублей.

Объем средств бюджета НГО на финансирование мероприятий подпрограммы составляет 15 487,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 5  487,5 тыс. рублей;

2016 год – 5  000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 000,0 тыс. рублей.

 Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств из краевого бюджета составляет 15 000, 00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 5  000,0 тыс. рублей;

2016 год – 5  000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с Приложением №3 (прогнозная оценка расходов) к указанной подпрограмме, в 2015 году запланировано выполнение мероприятия по разработке проектно – сметной и рабочей документации, проекта планировки и межевания на территориях (Б и И) на общую сумму 10 487,50 тыс. рублей, в том числе:

- территория Б – территория, ограниченная жилой застрой застройкой ООО «ТПК Ирна», территорией СНТ «Приморец» и обходной магистралью в городе Находка на общую сумму 10 000,00 тыс. рублей (бюджет НГО – 5 000,00 тыс. рублей и бюджет Приморского края – 5 000,00 тыс. рублей);

- территория И – территория, ограниченная автомобильной дорогой Владивосток - Находка и воздушной линией 110 кВ в г. Находка на общую сумму 487,50 тыс. рублей (бюджет НГО).

Согласно Приложения 2 к Подпрограмме, разработка проектно – сметной и рабочей документации (в том числе - планировки и межевания) на указанных территориях НГО в 2015 году должна быть выполнена для 95 земельных участков. Исходные данные, а также расчеты по указанной подпрограмме (приложение 2 к подпрограмме), равно как и в муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года», не приведены.

На вопрос Контрольно – счетной палаты о финансово – экономическом обосновании затрат (расчете) на проведение мероприятий подпрограммы (приложение 2 к подпрограмме, в том числе с разбивкой по годам), специалисты управления архитектуры и градостроительства администрации НГО (ответственный исполнитель п/п) обоснованного ответа не подготовили.

В 2015 году, в целях реализации мероприятий указанной подпрограммы (одноименной муниципальной программы в 2014 году), исполнены контракты, заключенные между администрацией НГО (заказчик программы) и исполнителями (подрядчиками) на выполнение мероприятия подпрограммы (разработка проектно – сметной и рабочей документации, проекта планировки и межевания), в том числе: 2014 год - 5 контрактов, 2015 год – 1 контракт.

Подробное описание процедуры заключения и исполнения муниципальных контрактов в 2015 году изложены в разделе 3 Акта проверки №3 от 01.08.2016 года.

Постановка сданных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры и принятие на баланс имущества в ходе реализации указанной подпрограммы в 2015 году, не осуществлялась (информация УМИ администрации НГО за № 20-03-02/03246 от 26.06.2016 года).

Ведение бюджетного учета, отражение в учете всех приходных и расходных операций, полученных на обеспечение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года» осуществлялась администрацией НГО в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 года № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Министерства финансов РФ от 06.12.2010 года № 162 Н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» от 01.12.2010 года №157 н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

В тоже время средства, полученные на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года» в 2015 году, использовались с недостатками и нарушениями (изложены в разделе 3 Акта проверки №3 от 01.08.2016 года).

 В ходе подготовки Отчета о проведенном контрольном мероприятии (в целях упорядочения процедуры предъявления контрагентам требований об оплате неустоек (пени, штрафы), начальником отдела учета и отчетности администрации НГО (Орловская М.М.) в адрес Клнтрольно – счетной палаты НГО, предоставлено письмо №5.1-6-289 от 05.08.2015 года, в соответствии с которым расчет пени и направление претензии контрагентам будет осуществляться отделом учета и отчетности администрации НГО. Списание начисленных штрафных санкций с указанной даты, должно производиться на основании судебных решений.

**Анализ годового отчета о реализации подпрограммы «**Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» показал:

- Отчет по указанной подпрограмме, подготовлен без учета требований, изложенных в постановлении администрации НГО от 28.09.2015 года №1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации б утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в НГО» (п.3.3.4. и п. 7.3.1.).

- Приложения 9 и 10 к документам от 30.06.2016 года №2912-571 (ответ на запрос КСП НГО 14.06.2016 года №098) предоставлены без анализа факторов, влияющих на ход реализации подпрограммы и последствия ее не реализации.

**Устранение недостатков, выявленных предыдущими проверками**

Проверки в части реализации подпрограммы в 2015 году иными уполномоченными органами не проводились.

 **Краткая справочная информация о реализации закона Приморского края** от 08.11.2011 года № 837 – КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей, в Приморском крае».

 В рамках реализации закона Приморского краяот 08.11.2011 года № 837 – КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей, в Приморском крае» на 01.05.2015 года:

- подано заявлений – 9737;

- количество граждан, включенных в реестр – 8898;

- количество формируемых земельных участков – 1538;

- количество предоставленных земельных участков – 6653.

Выполнение программ (подпрограмм) муниципальными образованиями Приморского края (выборочно), принятых во исполнение закона Приморского краяот 08.11.2011 года № 837 – КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей, в Приморском крае» в 2015 году представлено в таблице 1.

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования П/К | Наименование программы (п/п) | Бюджет Прим. края (тыс. руб.) | Бюджет НГО(тыс. руб.) | Приме-чания (%) |
|  |  |  |  |  |
| Пере-числе-но в бюд-жет М.О(тыс. руб.) | Ис-пол-нено | Наз-на--но | Исполне-но |  |
| 1 | Городской округ «Большой Камень» | Госуд. п/п «Развитие дорожной отрасли П/к на 2013 – 2017 гг.» (субсидии на строит-во подъездных дорог, проездов к З/у для семей, имеющих 3-х и более детей).Госуд.программа «Обеспечение дост. жильем и качеств услугами ЖКХ населения Прим края на 2014 – 2017 гг.» (субсидии на обеспечение З/у для семей, имеющих 3-х и более детей инфраструктурой). | 1 676,2270 | 1 511,8710 | 714,88918000,0 | 714,88918 000,0 | 90,1100 |
| 2 | Уссурийский городской округ | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории УГО на 2014-2017 гг.», в том числе:-формирование земельных участков (схемы, межевание);- строительство дорог;- мероприятия по обеспечению инженерными сетями (магистральные, внутриквартальные) |  |  | 286619,541,697525,0189053,0 | 174586,241,665875,1108669,5 | 60,9 |
| 3 | Артемовский городской округ | Муниципальная п/программа «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе….» на 2015-2017 гг. , в том числе:- изготовление проектно – сметной документации |  |  | 14,8 | 14,8 | 100 |
| 4 | Находкинский городской округ | Муниципальная п/п«Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей» на 2015-2017 гг. |  |  | 10 487, 5 | 1826,85 | 18,0 |

По Акту проверки №3 от 01.08.2016 года разногласия не представлены.

**Выводы по контрольному мероприятию:**

**1)** полномочия администрации НГО по реализации муниципальной программы (подпрограммы) по обеспечению земельными участками, предоставленными на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой, подтверждены нормативными правовыми актами РФ, Приморского края и Находкинского городского округа;

**2)** мероприятия подпрограммы приведены без их расшифровки (не указаны объекты коммунальной инфраструктуры, автомобильные дороги и проезды - без указания характеристик и адресной привязки, раздел 5 подпрограммы «Описание мероприятий» содержит ссылку на Приложение2 к Программе);

**3)** реализация мероприятий подпрограммы по обеспечению земельными участками, предоставленными на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой, осуществлялась в 2015 году согласно муниципальных контрактов, заключенных в 2014 году;

**4)** фактически, в 2015 году частично реализовано мероприятие - «Разработка проектно – сметной и рабочей документации» на общую сумму 1 826 850,53 рублей путем исполнения 6 муниципальных контрактов, 5 из которых, заключены в 2014 году;

**5)** выявлено отсутствие системы планирования показателей (индикаторов) подпрограммы на стадии формирования подпрограммы ( требования статьи 3.3.2.4. постановления администрации НГО №1316) ;

**6)** из общего объема средств бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы на общую сумму 10  487,50 тыс. рублей (бюджет НГО - 5  487,5 тыс. рублей, Приморского края – 5 000,0 тыс. рублей), освоено 1 826, 850 тыс. рублей, что составляет 1,8% от общего объема ассигнований и 33,3% от объема ассигнований из бюджета НГО;

**7**) установлено выполнение работ, не предусмотренных подпрограммой (заключение в 2015 году муниципального контракта №15575 от 31.03.2015 года) и без внесения изменений в подпрограмму в установленном порядке;

**8)** выявлено нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов по всем 6 контрактам, реализуемым в 2015 году;

**9)** экономия, полученная в результате соблюдения принципов конкурентноспособности (по 2-м муниципальным контрактам: 295 и 189, заключенным в 2014 году) на общую сумму 2 807, 2 5 тыс. рублей на мероприятия указанной подпрограммы не направлена;

**10)** проверка полноты и своевременности взыскания неустойки (применение штрафных санкций за нарушения в ходе исполнения муниципальных контрактов) выявила нарушение порядка их предъявления.

**11)** годовой отчет об исполнении подпрограммыне содержит сведений об оценке эффективности реализации подпрограммы;

**12)** ответственным исполнителем муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» (подпрограммы **«**Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.») не исполнены требования, изложенные в постановлении администрации НГО от 28.09.2015 года №1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации б утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в НГО» (п.3.3.4., 6.6.1. и п. 7.3.1.) в части надлежащей подготовки отчета о ее исполнении.

Нарушения по пунктам 1-12 настоящего Отчета отнесены к 1 группе нарушений по классификатору нарушений Счетной палаты РФ (п.1.2.2. – статья 179 БК РФ, Порядок разработки, реализации и оценка эффективности г/п РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 года №588, Приказ Минэкономразвития РФ от 20.11.2013 года № 690 «об утверждении методических указаний по разработке реализации г/п в РФ», а также Постановления администрации Находкинского городского округа № 2288 от 31.10.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в НГО» и от 28.09.2015 года и 1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе» - нарушение порядка реализации муниципальных программ).

Указанные в Отчете (Акте №3 от 01.08.2016 года) недостатки и нарушения привели к:

**1)** неисполнению ожидаемых результатов подпрограммы за 2015 год (показатель подпрограммы - обеспечение инженерной инфраструктурой 95 земельных участков, выделенных бесплатно для семей имеющих 3-х и более детей, не достигнут);

**2)** неэффективному использованию бюджетных средств при исполнении не программного мероприятия (подготовка и выдача рыбохозяйственной характеристики водного объекта – «Ручей» без названия, протекающего вдоль ул. Светлая в пос. Средний НГО) на общую сумму 22, 607 тыс. рублей;

**3)** нерезультативному использованию бюджетных средств (неисполнение контракта №184 от 30.07.2014 года) на общую сумму 1 250, 000 тыс. рублей;

4) неиспользованию приобретенных работ, услуг (проектно – сметная и рабочая документация) на общую сумму - 1 826,850 тыс. рублей.

**Предложения Контрольно – счетной палаты НГО о порядке реализации материалов проверки:**

 В целях устранения и недопущения в дальнейшем недостатков и нарушений, выявленных в результате контрольного мероприятия, Контрольно – счетная палата Находкинского городского округа решила:

**1)** направить Отчет о результатах контрольного мероприятия:

«Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013-2017 гг.» в рамках МП «Обеспечение доступным жильем жителей НГО» на 2015 -2017 гг.» главе Находкинского городского округа, обратив особое внимание о на нерезультативное и неэффективное использование бюджетных средств НГО, что в конечном итоге привело к неисполнению ожидаемых результатов подпрограммы в 2015 году.

**2)** В адрес управлений администрации НГО:

 архитектуры и градостроительства и

 управления землепользования и застройки (и.о. заместителя главы администрации НГО – С.А. Кульпин) направить Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятияи представление КСП НГО:

2.1 в срок до 23.09.2016 года провести детальный анализ замечаний, выявленных КСП НГО при проведении контрольного мероприятия, с целью устранения указанных в Акте нарушений и недостатков;

2.2 в указанный срок (п.2.1) направить в Контролно – счетную палату Находкинского городского округа мероприятия, направленные на устранение указанных в Акте нарушений и недостатков;

2.3 осуществлять внесение изменений в программу (подпрограмму, решение о бюджете) в части расходования средств местного бюджета при наличии детального обоснования таких расходов, обеспечить надлежащий контроль при подготовке указанных изменений в нормативные акты, принимаемые во исполнение Программы (подпрограммы);

2.4 не допускать расходы на разработку проектно – сметной и рабочей документации, которая в последствии не реализуется на выполнение работ по обеспечению (строительство) инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей.

**3)** В адрес отдела отчета и отчетности администрации НГО (М.М. Орловская) направить Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия с целью обеспечения надлежащего контроля за соблюдением порядка финансирования мероприятий программы (непрограммных мероприятий), обратив особое внимание на нарушения, связанные с реализацией контрактов (договоров) и своевременность расчетов по ним.

**4)** Направить Информацию о результатах контрольного мероприятия:

 «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной подпрограммы « Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013-2017 гг.» в рамках МП «Обеспечение доступным жильем жителей НГО» на 2015 -2017 гг.» председателю Думы Находкинского городского округа (Е.И. Воронин) для сведения депутатов и рассмотрения на заседании Думы.

Председатель Контрольно – счетной палаты

Находкинского городского округа Т.А. Гончарук