|  |
| --- |
|  |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **ПРИМОРСКИЙ КРАЙ**  **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**  **НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |
|  |
|  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия**

**01 октября 2018 года**

**Наименование (тема) контрольного мероприятия:** «Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа», в части устройства асфальтобетонного покрытия и установке бортовых камней по адресам: ул. Комсомольская, 30; ул. Мичурина,6; ул. Постышева, д.11; ул. Постышева, д.15».

**Основания для проведения контрольного мероприятия:** решение Думы Находкинского городского округа от 30 октября 2013 года №264-НПА «О Контрольно-счетной палате Находкинского городского округа», п.2 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, распоряжение председателя КСП НГО от 20.08.2018г. №45-Р, поручение от 20.08.2018г. № 7.

**Объекты проверки:** администрация Находкинского городского округа (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО), Исполнители муниципальных контрактов.

**Предметы проверки:** нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа по реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа», деятельность Исполнителей муниципальных контрактов.

**Проверяемый период:** 2017 год.

**Должностные лица Контрольно-счетной палаты, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия:** аудитор Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа Кравченко Владимир Викторович.

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:**

с 27.08.2018г. по 27.09.2018г.

**Форма проведения контрольного мероприятия:** камеральная.

**Место проведения контрольного мероприятия:** МКУ «Контрольно-счётная палата НГО», 692904, г.Находка, пр-кт Находкинский, 14, каб.20.

**Сведения о проверенном органе или организации:** управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Юридический адрес: 692918, г.Находка, проспект Находкинский, 14.

**Руководители проверяемых органов:**

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа – Лункин Евгений Петрович;

**Уведомление** о проведении планового контрольного мероприятия вручено главе Находкинского городского округа Б.И.Гладких 21.08.2018г., вх.номер 1-30-7606.

Акт о проведенном контрольном мероприятии подписан начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа – Лункиным Е. П. 27.09.2018 без замечаний.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что выполнение подрядных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: ул. Комсомольская, 30; ул. Мичурина,6; ул. Постышева, д.11; ул. Постышева, д.15 производилось на основании двух муниципальных контрактов.

1. Муниципальный контракт от 11.07.2017 №0120300010217000126-0060336-01 на выполнение подрядных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов заключен между администрацией Находкинского городского округа и ООО «НАБО» и предусматривал выполнение работ по 12 адресам, в том числе и по адресам: ул. Постышева, 11, ул. Мичурина, 6 в соответствии с техническим заданием.

Цена муниципального контракта составляет 21 325 647,0 руб., в том числе по адресам: ул.Постышева, 11 – 1 143 442,00 руб., Мичурина, 6 - 1 108 484,00 руб.

Контракт заключен по результатам проведения электронного аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопостовимых рыночных цен на основании анализа цен 3 (трех) Подрядчиков, поставляющих аналогичные товары в домашнем регионе.

Извещение о проведении электронного аукциона было размещено 13.06.2017г.. До окончания срока подачи заявок 03.07.2017 на участие в аукционе была предоставлена одна заявка. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся. В соответствии пунктом 4 части 1 статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ контракт заключен с участником аукциона (ООО «НАБО») с учетом того что, этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона и документации об аукционе.

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ: с момента заключения контракта сторонами – 11.07. 2017г.;

дата окончания работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания контракта – 10.09.2017г..

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 1% (один процент) от начальной (максимальной) цены контракта, что составляло 213 256,47 руб..

В соответствии с пунктом 2.4. муниципального контракта, оплату выполненных работ заказчик производит в течение 30 календарных дней после предоставления подрядчиком счета-фактуры, выписанной на основании подписанных и принятых к оплате актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3, в пределах лимита финансирования.

Согласно акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2017г. работы по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Находкинского городского округа» на сумму 21 325 647,00 выполнены в полном объеме и оплачены:

- из средств краевого бюджета на сумму 16 802 502,72 руб. (п/п 3556 от 28.09.2017г. на сумму 6 066 425,96 руб., от 16.10.2017 №3830 на сумму 10 736 076,76 руб.);

-из средств местного бюджета на сумму 4 523 144,28 руб. (п/п №3335 от 06.09.2017г. на сумму 322 518,60 руб., п/п №3336 от 06.09.2017г. на сумму 4 200 625,68 руб).;

- в том числе работы по адресам - ул. Постышева, 11, ул. Мичурина, 6 выполнены и оплачены на сумму 2 251926,00 руб..

2. Муниципальный контракт от 25.08.2017 №0120300010217000179-0060336-01 на выполнение подрядных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов заключен между администрацией Находкинского городского округа и ООО «НАБО» и предусматривал выполнение работ по 23 адресам, в том числе и по адресам: ул.Постышева, 15, ул.Комсомольская, 30, в соответствии с техническим заданием.

Цена контракта составляет 26 766 871,60 руб., в том числе по адресам: ул.Постышева, 15 – 1 192 161,00 руб., Комсомольская, 30 – 1 655 204,00 руб

Контракт заключен по результатам проведения электронного аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопостовимых рыночных цен на основании анализа цен 3 (трех) Подрядчиков, поставляющих аналогичные товары в домашнем регионе.

Извещение о проведении электронного аукциона было размещено 28.07.2017г.. До окончания срока подачи заявок 14.08.2017г. на участие в аукционе была предоставлена одна заявка. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся. В соответствии пунктом 4 части 1 статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ контракт заключен с участником аукциона (ООО «НАБО») с учетом того что, этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона и документации об аукционе.

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ: на следующий день с момента заключения контракта– 25.08. 2017г.;

дата окончания работ – 70 (семьдесят) календарных дней с даты подписания контракта – 03.11.2017г..

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 1% (один процент) от начальной (максимальной) цены контракта, что составляло 267 668,72 руб.

В соответствии с пунктом 2.4. муниципального контракта, оплату выполненных работ заказчик производит в течение 30 календарных дней после предоставления подрядчиком счета-фактуры, выписанной на основании подписанных и принятых к оплате актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3, в пределах лимита финансирования.

Согласно акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.10.2017г. работы по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Находкинского городского округа» на сумму 26 766 871,60 выполнены в полном объеме и оплачены:

- из средств краевого бюджета на сумму 21 413 497,28 руб. (п/п 4635 от 20.12.2017г. на сумму 21 413 497,28 руб.;

-из средств местного бюджета на сумму 5 353 374,32 руб. (п/п №4331 от 09.11.2017г. на сумму 5 353 374,32 руб.;

- в том числе работы по адресам: ул. Постышева, 15, ул.Комсомольска, 30 выполнены и оплачены на сумму 2 847 365,00 руб..

В ходе проведения контрольного мероприятия Подрядчик предоставил для проверки паспорта на асфальбетонную смесь, на бетонные изделия, на щебень, на отсев и протоколы испытания битума. Проверку материалов и готовых изделий производила аттестованная испытательная лаборатория дорожно-строительных материалов, юридический адрес: г.Находка, ул.Лазовая, 55, свидетельство №7 от 29.12.2016г.. По результатам испытаний и проверок лаборатория подтвердила соответствие применяемых материалов и изделий требованиям соответствующих ГОСТов.

В ходе проведения контрольного мероприятия был составлен акт о визуальном осмотре, замерах площади заасфальтированных участков придомовой территории многоквартирных домов (замеры производились с использование 10-метровой рулетки), толщины асфальтобетонного покрытия (путем проведения вырубки асфальтобетонного покрытие и замеров с использованием 30-сантиметровой линейки) и подсчете количества установленных бордюрных камней (в пересчете на метры).

В ходе осмотра установлено, что:

- асфальтобетонное покрытие везде ровное, без ям и «бугров»,

- бордюрные камни установлены вертикально, без зазоров, визуально – «как новые».

Данные замеров, в сравнении с контрактными данными, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь по контракту  (м2) | Площадь по факту замеров  (м2) | Кол-во бордюрного камня по контракту,  (м) | Кол-во бордюрного камня по факту  (м) | Фактическая толщина асфальтового покрытия (мм) |
| Комсомольская, 30 (внутридворовой проезд) | 1067,2 | 1093,46 | 249,3 | 253,8 | 50,0 |
| Постышева, 11 | 708,94 | 771,71 | 171,5 | 176,0 | 50,0 |
| Постышева, 15 | 793,87 | 796,05 | 171,5 | 182,0 | 50,0 |
| Мичурина,6 | 800,0 | 827,78 | 263,0 | 266,0 | 60,0 |
| Итого: | 3370,01 | 3489,0 | 855,3 | 877,8 |  |

**Выводы:**

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений действующего законодательства, условий муниципальных контрактов не установлено.

И.о. председателя Контрольно-счетной палаты

Находкинского городского округа В.В.Кравченко