В соответствии с планом работы нами с 18 октября по 19 ноября 2021 года было проведено **контрольное мероприятие:** «Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения в Находкинском городском округе» на 2018-2020гг».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

На реализацию указанного мероприятия было израсходовано **107 376,42 тыс. рублей**, из них 60 000,00 тыс. рублей (55,9%) – из средств краевого бюджета, 47 376,42 тыс. рублей (44,1%) – из собственных средств.

Ответственным исполнителем подпрограммы являлось управление благоустройства администрации НГО.

Отремонтировано **54 объекта**. Итоговый адресный перечень был сформирован с учетом мнения граждан, проживающих в многоквартирных домах, предложений депутатов, по поручениям главы НГО.

Для реализации мероприятия муниципальной подпрограммы администрацией НГО было заключено 5 контрактов в форме электронного аукциона с **ООО «Массис**».

По результатам проведенных электронных аукционов экономия отсутствует.

Муниципальный контракт от 28.04.2020 года был расторгнут на сумму 215, 495 тыс. рублей, т.к. по данному контракту на момент ремонта отсутствовала необходимость в замене плит перекрытия колодцев, по причине их удовлетворительного состояния, выявленного в процессе работ.

Сотрудниками КСП НГО были проведены выездные проверки фактического исполнения работ. По двум адресам ул. Внутрипортовая, д.110 и ул. Черняховского, д.8 произведены контрольные замеры площади асфальтобетонного покрытия с помощью измерительных приборов (рулетка, курвиметр). При визуальном осмотре установлено, что работы выполнены в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам. Замечания к качеству выполненных работ отсутствуют.

**Эффективность использования бюджетных средств,** выделенных в 2020 году на реализацию подпрограммы, **можно признать удовлетворительной**.

В связи с тем, чтос января 2021 года ремонт дворовых проездов и проездов к МКД осуществляется МКУ «Управление капитального строительства» Контрольно-счетной палатой направлено **в МКУ «УКС» рекомендательное письмо**, в котором предлагается в том числе:

1. При разработке технической документации на производство работ по ремонту дворовых проездов применять комплексный подход к благоустройству территорий с учетом пожеланий проживающего населения.

2. Включить в состав приемочной комиссии по приемке выполненных работ по ремонту дворовых проездов представителя Думы Находкинского городского округа, так как список адресов по ремонту придомовых территорий формируется с учетом предложений депутатов НГО по наказам избирателей.