РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
 НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

692900 Приморский край, г. Находка, Находкинский пр-т,14

тел.(4236) 69-92-89, 69-21-48

E-mail: ksp@ksp-nakhodka.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на муниципальную программу «Развитие физической культуры,

школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе»

09 июля 2025 года			                                                                      г. Находка

Заключение Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на муниципальную программу «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» (далее – программа, МП) подготовлено в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Думы Находкинского городского округа от 30.10.2013 № 264-НПА «О Контрольно-счётной палате Находкинского городского округа», пункта 7 статьи 11 Решения Думы Находкинского городского округа от 09.08.2017 № 1217-НПА «О бюджетном процессе в Находкинском городском округе», обращением заместителя главы администрации Находкинского городского округа от 04.07.2025 № 1-31-4646 и на основании пункта 7 раздела 1 плана работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год.

Настоящее Заключение на муниципальную программу «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» подготовлено аудитором КСП НГО А.С. Пашковой на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа от 04.07.2025 года № 31-Р.

При подготовке настоящего заключения дополнительно использованы нормативные документы:

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661;

4. Закон Приморского края от 10.04.2009 № 399-КЗ «О физической культуре и спорте в Приморском крае»;

5. Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края».

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа относится к вопросам местного значения городского округа.

# При проведении экспертизы МП установлено следующее:

# 1. В нарушение пункта 3.3.1. постановления администрации НГО от 30.10.2017 № 1517 в контрольно-счетную плату НГО на экспертизу представлен не проект МП, а утвержденная муниципальная программа. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» утверждена постановлением администрации НГО от 24.06.2025 № 1251.

2. Представленная муниципальная программа принята в связи с тем, что ранее действующая муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы, прекращает свое действие в 2025 году. Представленная на экспертизу МП распространяет свое действие на период с 2026 по 2030 год.

# 3. В паспорте муниципальной программы в разделе «Сведения о программах, принятых в соответствии с требованиями законодательства» идет ссылка на федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». В настоящий момент действует государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661.

# 4. Ожидаемые результаты реализации МП по сравнению с ранее действующей муниципальной программой, увеличиваются, кроме показателя (индикатора), предусмотренного пунктом 6. Индикатор предусматривает увеличение доли населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО до 46% к 2030 году. Ранее действующий показатель предусматривал увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО, в общей численности населения до 74,5% к 2025 году.

# 5. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации МП» по тексту допущена лексическая ошибка: наречие «более» применено с точными числами (12 325; 3 156).

# 6. Прогнозная оценка по общему объему финансирования мероприятий муниципальной программы с 2026 по 2030 годов составляет 2 128 245,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 975,00 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 103 245,00 тыс. рублей, за счет местного бюджета - 1 340 980,00 тыс. рублей. В прогнозной оценке расходов за счет средств местного бюджета в разбивке по годам допущена ошибка: при подсчете общая сумма составляет 1 315 680,00 тыс. рублей, в МП указана сумма 1 340 980,00 тыс. рублей.

# 7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы предусмотрено за счет местного бюджета в размере 462 642,92 тыс. рублей. Финансирование за счет федерального и краевого бюджета не предусмотрено.

# 8. Контрольно-счетной палатой НГО в период с 13.05.2025г. по 04.07.2025г. проводилось контрольное мероприятие «Аудит эффективности деятельности учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования за 2022-2024 годы».

# Выездами при проведении контрольного мероприятия установлено:

# - МБУ ДО «Спортивная школа «Врангель» НГО: в коридоре здания старые дощатые полы с трещинами и провалами требуют капитального ремонта или замены. В спортивном зале дощатый пол также требует капитального ремонта или замены. В трех местах по углам зала лаги пола и доски просели, частично прогнили. Двойные двери, ведущие в подсобное помещение, обветшали. Все помещения здания имеют большой физический износ;

# - МБУ ДО СШ «Азимут» НГО: на момент осмотра все помещения учреждения (кроме двух) находятся в обветшалом состоянии и требуют проведения капитального ремонта.

# Пунктом 3.6 прогнозной оценки расходов МП предусматривается капитальный ремонт, реконструкция и благоустройство спортивных объектов НГО, однако в вышеуказанных учреждениях проведение капитального ремонта не предусмотрено.

# Контрольно-счетная палата НГО предлагает рассмотреть замечания, изложенные в заключении, и внести изменения в муниципальную программу.

# Председатель Контрольно-счетной палаты

# Находкинского городского округа                                                               Д.С. Малявин

Аудитор КСП НГО                                                                                      А.С. Пашкова