КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций НГО» в 2025 году»

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций НГО» в 2025 году» проводилось с 09.03.2026 по 05.06.2026 года.

В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Находкинском городском округе в проверяемый период действовала муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1638.

В 2025 году в рамках программы были предоставлены субсидии 6 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее-СО НКО) в сумме 1 800,00 тыс. рублей для финансового обеспечения проектов, направленных на социальную поддержку инвалидов и ветеранов и их социальную адаптацию.

Отчеты по полученным субсидиям некоммерческими организациями в 2025 году предоставлялись ежеквартально.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Направление бюджетных средств соответствует требованиям действующего законодательства.

2. Ответственным исполнителем программы являлось управление по связям с общественностью и делам молодежи. В паспорте МП соисполнители муниципальной программы не предусмотрены. В действительности фактическим исполнителем МП программы являлись сотрудники МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа».

3. С учетом внесенных в течение года изменений, плановые расходы на реализацию МП, согласно решения Думы Находкинского городского округа от 18.12.2025 № 644-НПА, составили 2 120,00 тыс. рублей на 2025 год. Неисполнение муниципальной программы составило 320,00 тыс. рублей.

4. Заданные значения показателей результативности по окончанию отчетного года достигнуты всеми получателями бюджетных средств.

5. Использование бюджетных средств направленных на реализацию мероприятий МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций НГО» в 2025 году признается умеренно эффективным.

По недостаткам, выявленным в ходе контрольного мероприятия, Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа направлено рекомендательное письмо главе Находкинского городского округа с предложениями:

1. Внести изменение в действующую муниципальную программу «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций НГО», добавив соисполнителем МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»

2. Рекомендовать исполнителям муниципальной программы использовать субсидии, предоставляемые СО НКО, в полном объеме.

Отчет по проведенной проверке был направлен главе Находкинского городского округа в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа от 04.05.2026г.

Информация по проведенной проверке рассмотрена на заседании Думы Находкинского городского округа 29 июля 2026 года.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Находкинского городского округа                                                              Д.С. Малявин